**แผนการดำเนินงาน**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔**

[](https://pixabay.com/th/illustrations/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1-%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94-1453895/)

****

**งานวิเคราะห์นโยบายและแผน**

**สำนักปลัด เทศบาลตำบลโพน**

**อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์**

**แผนดำเนินงานของเทศบาลตำบลโพน**

**วัตถุประสงค์ของแผนดำเนินงาน**

๑. เพื่อจัดทำแผนดำเนินงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ อปท. (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

๒. เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงานโครงการพัฒนา และกิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในเขตเทศบาล ประจำปี ๒๕๖๔

๓. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติงานมากขึ้น

๔. เพื่อลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประชุมและบูรณาการการทำงานภายในหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการในเขตเทศบาล

๕. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารของผู้บริหารท้องถิ่น ในการควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

**ขั้นตอนการจัดทำแผนดำเนินงาน**

๑. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโพน เก็บรวบรวมข้อมูลแผนงาน โครงการพัฒนาของเทศบาลหน่วยราชการที่เข้ามาดำเนินการ

ในเขตเทศบาลตำบลโพน

๒. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโพน จัดทำร่างแผนดำเนินงานโดยพิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทาง

การพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลโพน และเสนอคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลโพน

๓. เมื่อคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลโพน พิจารณาร่างแผนดำเนินงานแล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนดำเนินงานของเทศบาลตำบลโพน

**ประโยชน์ของแผนดำเนินงาน**

๑. ช่วยลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานงานและบูรณาการการทำงานทั้งในหน่วยงานและหน่วยงานอื่นที่เข้ามาดำเนินงานในเขตเทศบาลตำบลโพน

๒. ทำให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา และกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในปีงบประมาณ ๒๕๖๔

๓. ทำให้ทราบถึงแนวทางในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลโพน

๔. แสดงถึงความสอดคล้องของแผนงาน/โครงการพัฒนากับงบประมาณรายจ่ายประจำปี

**บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔**

**สำนักงานเทศบาลตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหัดกาฬสินธุ์**

**ยุทธศาสตร์ที่ ๑** ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แนวทางการบำรุงรักษาถนน ปรับปรุงซ่อมแซมและก่อสร้างให้มีระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการอย่างทั่วถึงครอบคลุมทุกพื้นที่

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖๓** | | | **พ.ศ. ๒๕๖๔** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| ๑ | ปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตไฟฟ้า,ประปา | ขยายเขตไฟฟ้าและประปาภายในเขตเทศบาล | ๑๓๕,๒๐๐ | ทต.โพน | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒ | บำรุงรักษาซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ซ่อมแซมถนน คสล. ลูกรังและอื่น ๆ ที่ชำรุดเสียหาย | ๔๕๐,๐๐๐ | ทต.โพน | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓ | บำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ | บำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสียหายในกองช่าง | ๒๐๐,๐๐๐ | ทต.โพน | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๑

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖๓** | | | **พ.ศ. ๒๕๖๔** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| ๔ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนใบบุ่นไต่เครือ | ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๕๐.๐๐ ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ ม. แบบเลขที่ ๑/๒๕๖๔ แบบเทศบาลตำบลโพน | ๔๙๒,๐๐๐ | ทต.โพน | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๕ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนกระบวยหัวขวาง  (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) | ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร เทศบาลตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ๑ สายทาง | ๑,๑๖๘,๐๐๐ | เทศบาลตำบลโพน | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๒

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖๓** | | | **พ.ศ. ๒๕๖๔** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| ๖ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนนาคก้นตี่ (สายบ่อขยะ)  (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) | ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ ม.เทศบาลตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ๑ สายทาง | ๒,๓๓๐,๐๐๐ | ทต.โพน | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๗ | ดูแลตรวจสอบระบบไฟฟ้า | ตรวจสอบระบบไฟฟ้าที่ชำรุดเสียหายในเขตเทศบาล | ๒,๐๐๐ | เทศบาลตำบลโพน | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๘ | บริการทดสอบคุณภาพน้ำประปา | จัดส่งน้ำประปาภายในเขตเทศบาลเพื่อดำเนินการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาและตรวจสอบหาสารตกค้างที่อาจเป็นอันตราย | ๑๐,๐๐๐ | เทศบาลตำบลโพน | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๓

**ยุทธศาสตร์ที่ ๒** ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒.๑ แนวทางการจัดสร้างสำนักงานบำบัดฟื้นฟู รักษาทรัพยากรธรรมชาติและก่อสร้างสวนสาธารณะเพื่อใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖๓** | | | **พ.ศ. ๒๕๖๔** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| ๑ | โครงการจ้างเหมาบริการ คนงานขยะมูลฝอย คนงานดูดสิ่งปฏิกูล ตลาดสดเทศบาลตำบลโพน | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการคนงานขยะมูลฝอย คนงานดูดสิ่งปฏิกูล | ๗๘๕,๐๐๐ | ทต.โพน | กอง สาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒ | โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม ศึกษาดูงานการจัดการขยะมูลฝอย | ๒๐,๐๐๐ | ทต.โพน | กอง สาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓ | โครงการท้องถิ่นอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ค่าป้าย ค่าอาหาร | ๕,๐๐๐ | ทต.โพน | กอง สาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๔ | โครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่าป้ายค่าอาหาร | ๕,๐๐๐ | ทต.โพน | กอง สาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๔

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖๓** | | | **พ.ศ. ๒๕๖๔** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| ๕ | โครงการจ้างเหมาเครื่องจักรปรับพื้นที่สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเครื่องจักร | ๘๐,๐๐๐ | ทต.โพน | กอง สาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๖ | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | เพื่อดูแล บำรุง ทรัพยากรธรรมชาติ | ๑๐,๐๐๐ | ทต.โพน | กอง สาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**๕**

**ยุทธศาสตร์ที่ ๓** ด้านการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

๓.๑ แนวทางการจัดการศึกษา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖๓** | | | **พ.ศ. ๒๕๖๔** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| ๑ | โครงการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ | กิจกรรมนันทนาการ แข่งขันส่งเสริมพัฒนาการเด็ก | ๓๐,๐๐๐ | ทต.โพน | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒ | จัดซื้ออาหารกลางวันให้แก่เด็กเล็ก/อนุบาล  ศพด. ทต.โพน | เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารการศึกษา อาหารกลางวันเด็กเล็ก/อนุบาล ศพด. ทต.โพน | ๓๔๓,๐๐๐ | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓ | ค่าอาหารเสริม(นม)เด็กเล็ก/เด็กอนุบาล ศพด. ทต.โพน | เพื่อเป็นค่าอาหารเสริม(นม)เด็กเล็ก/เด็กอนุบาล  ศพด. ทต.โพน | ๑๔๒,๓๒๔ | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๔ | ค่าอาหารเสริม(นม)เด็กเล็ก/เด็กอนุบาล/เด็กนักเรียน ชั้น ป.๑-๖ โรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคม | เพื่ออุดหนุนค่าอาหารเสริม(นม)เด็กเล็ก/เด็กอนุบาล/เด็กนักเรียน ชั้น ป.๑-๖ โรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคม | ๓๒๕,๒๑๒ | ร.ร.ชุมชนโพน พิทยาคม | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๕ | อุดหนุนการจัดซื้ออาหารกลางวันให้แก่เด็กเล็ก/เด็กอนุบาล/นักเรียนชั้น ป.๑-๖ โรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคม | เพื่ออุดหนุนการจัดซื้ออาหารกลางวันให้แก่เด็กอนุบาล/เด็กนักเรียน  ชั้น ป.๑-๖ โรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคม | ๖๔๐,๐๐๐ | ร.ร.ชุมชนโพน พิทยาคม | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๖

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖๓** | | | **พ.ศ. ๒๕๖๔** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| ๖ | ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกิจกรรมการศึกษา | เบิกหักผลัดส่งงบประมาณให้ ศพด. เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการ/กิจกรรมการศึกษาตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ | ๕๐,๐๐๐ | ทต.โพน | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๗ | ซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษา ศพด.ทต.โพน | จัดหาสื่อการเรียนการสอน และวัสดุการศึกษา (รายหัว) | ๑๑๙,๐๐๐ | ศพด.วัดโพธิ์ชัยฯ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๘ | ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | จ่ายค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน | ๗๙,๑๐๐ | ศพด.วัดโพธิ์ชัยฯ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๙ | โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา | ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา | ๒,๕๐๐ | ทต.โพน | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**๗**

**ยุทธศาสตร์ที่ ๓** ด้านการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

๓.๒ แนวทางส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่คู่กับสังคม ส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖๓** | | | **พ.ศ. ๒๕๖๔** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| ๑ | โครงการจัดงานวันออกพรรษา | จัดกิจกรรมการประชาสัมพันธ์งานวันออกพรรษา ทำบุญตักบาตรประกาศเกียรติคุณเชิดชูบุคคลต้นแบบ | ๑๐,๐๐๐ | วัดโพธิ์ชัย บ้านโพน | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒ | โครงการจัดงานบุญกฐินประจำปี | ตั้งองค์กฐิน ทอดกฐิน | ๒๐,๐๐๐ | วัดโพธิ์ศรีวิลัย | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓ | โครงการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง | พิธีสงฆ์ ขอขมาแม่คงคา ประกวดหนูน้อยนพมาศ/นางนพมาศ | ๘๐,๐๐๐ | ทต.โพน | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๔ | โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่ | ทำบุญตักบาตร ฟังพระธรรมเทศนา | ๑๐,๐๐๐ | ร.ร.ชุมชนโพนพิทยาคม | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๕ | โครงการจัดงานนมัสการพระบรมสารีริกธาตุฯ | ทำบุญตักบาตร แข่งขันกิจกรรมพระพุทธศาสนา บวชชีพราหมณ์ | ๓๐,๐๐๐ | วัดป่า  รังสีปาลิวัน | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๘

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖๓** | | | **พ.ศ. ๒๕๖๔** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| ๖ | โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ | กิจกรรมรดน้ำ ขอพรผู้สูงอายุ สรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ ประกวดก่อเจดีย์ทราย | ๑๐,๐๐๐ | วัดโพธิ์ชัย  บ้านโพน | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๗ | โครงการจัดงานบุญมหาชาติ(บุญเดือนสี่) | กิจกรรมประชาสัมพันธ์การจัดงานทำบุญตักบาตร แห่พระเวสสันดร | ๓๐,๐๐๐ | วัดโพธิ์ชัย  บ้านโพน | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๘ | โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันเข้าพรรษา | ทำบุญตักบาตร ฟังธรรมเทศนา กิจกรรมลงนามปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษา กิจกรรม เวียนเทียน | ๑๐,๐๐๐ | วัดโพธิ์ชัย  บ้านโพน | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๙ | อุดหนุนงานปริวาสกรรม | อุดหนุนวัดโพธิ์ศรีวิลัย ทำบุญตักบาตร บวชชีพราหมณ์ | ๒๐,๐๐๐ | วัดโพธิ์ศรีวิลัย | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑๐ | โครงการอุดหนุนกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน | สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มเยาวชนเทศบาลตำบลโพน เช่น ศึกษาดูงาน การจัดโครงการ | ๔๐,๐๐๐ | ทต.โพน | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๘

**๙**

**ยุทธศาสตร์ที่ ๓** ด้านการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

๓.๓ แนวทางส่งเสริมคุณภาพอนามัย ส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖๓** | | | **พ.ศ. ๒๕๖๔** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| ๑ | โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลแพรวาคัพ | จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลแพรวาคัพ | ๑๒๐,๐๐๐ | สนามกีฬากลาง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒ | โครงการแข่งขันฟุตซอล งานมหัศจรรย์ถิ่นผู้ไทย ราชินีไหมฯ | จัดการแข่งขันฟุตซอล ตามโครงการ | ๓๕,๐๐๐ | สนาม ทต.โพน | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓ | โครงการแข่งขันแพรวาฟุตซอลลีก | จัดการแข่งขันฟุตซอลลีก | ๓๕,๐๐๐ | สนาม ทต.โพน | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๔ | โครงการการแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลตำบลโพน (EMS) | เพื่อใช้ในงานการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) ของ ทต.โพน | ๓๐,๐๐๐ | ทต.โพน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๕ | โครงการสุขาภิบาลอาหาร | เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้ในงานสุขาภิบาลอาหาร | ๒๐,๐๐๐ | ทต.โพน | กอง  สาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๖ | โครงการส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอลเทศบาล โพนคัพ | ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันตามโครงการ | ๒๐,๐๐๐ | สนาม รร.ชุมชนโพนพิทยาคม | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**๑๐**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖๓** | | | **พ.ศ. ๒๕๖๔** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| ๗ | โครงการแข่งขันฟุตบอลเทศบาล โพนคัพ | จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเทศบาล โพนคัพ | ๕๐,๐๐๐ | สนาม รร.ชุมชนโพนพิทยาคม | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๘ | โครงการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ | จัดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ชุมชน | ๑๐๐,๐๐๐ | สนามกีฬากลาง หมู่ ๓ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๙ | โครงการส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันประชาชน อ. คำม่วงสัมพันธ์ | ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันตามโครงการ | ๓๕๐๐๐ | สนามอำเภอคำม่วง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑๐ | โครงการส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลแพรวาคัพ | ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันตามโครงการ | ๔๐,๐๐๐ | สนามกีฬากลาง หมู่ ๓ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑๑ | โครงการส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล ๗ คน เนินยางสัมพันธ์คัพ | ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันตามโครงการ | ๑๐,๐๐๐ | สนาม รร. เนินยาง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑๒ | โครงการส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล ๗ คนโรงพยาบาลคำม่วง | ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันตามโครงการ | ๑๐,๐๐๐ | สนาม โรงพยาบาลคำม่วง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑๓ | โครงการส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล อ. คำม่วงคัพ | ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันตามโครงการ | ๑๐,๐๐๐ | สนาม  อ.คำม่วง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**๑๑**

**ยุทธศาสตร์ที่ ๓** ด้านการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

๓.๔ แนวทางป้องกันและควบคุมโรคติดต่อไม่ให้มีการแพร่ระบาดในชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖๓** | | | **พ.ศ. ๒๕๖๔** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| ๑ | โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก | เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน โรคไข้เลือดออก | ๒๐,๐๐๐ | ทต.โพน | กองสาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒ | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน | เพื่อจัดฝึกอบรมให้ความรู้การใช้เกลือไอโอดีน | ๒๐,๐๐๐ | ทต.โพน | กองสาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓ | โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า | เพื่อฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | ๒๕,๐๐๐ | ทต.โพน | กองสาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๔ | โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ เช่น โรคโคโรน่าฯ | เพื่อป้องกันโรคติดต่อในชุมชน | ๑๐๐,๐๐๐ | ทต.โพน | กองสาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๑๒

**ยุทธศาสตร์ที่ ๓** ด้านการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

๓.๕ แนวทางการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนพิการ ผู้สูงอายุและผู้ป่วยเอดส์ ส่งเสริมสวัสดิการและช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบภัย

ให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพและมีคุณค่า

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖๓** | | | **พ.ศ. ๒๕๖๔** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| ๑ | ช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ | เพื่อช่วยเหลือเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | ๓๐,๐๐๐ | ทต.โพน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒ | ช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้สูงอายุ | เพื่อช่วยเหลือเบี้ยสงเคราะห์ผู้สูงอายุ | ๖,๓๙๙,๖๐๐ | ทต.โพน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓ | ช่วยเหลือและสงเคราะห์  ผู้พิการ | เพื่อช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้พิการ | ๑,๔๒๐,๘๐๐ | ทต.โพน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๔ | โครงการสนับสนุนการทำกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุ | เพื่อส่งเสริมกิจกรรมต่าง ๆ ของชมรมผู้สูงอายุ ทต.โพน | ๑๐๐,๐๐๐ | ทต.โพน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๕ | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร | เพื่อจัดอบรมให้ความรู้เยาวชน | ๒๐,๐๐๐ | ทต.โพน | กองสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๖ | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ฯ | เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับผู้สำรวจข้อมูลฯ | ๔,๐๐๐ | ทต.โพน | กองสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๗ | อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขฯ | เพื่ออุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขฯ | ๒๐๐,๐๐๐ | ทต.โพน | กองสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**๑๓**

**ยุทธศาสตร์ที่ ๔** การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

๔.๑ แนวทางการส่งเสริมอาชีพทางการเกษตร และเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนเสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจฐานราก

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖๓** | | | **พ.ศ. ๒๕๖๔** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| ๑ | โครงการช่วยเหลือประชาชน | เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชน | ๓๐,๐๐๐ | ทต.โพน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒ | โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | เพื่อจัดฝึกอบรมส่งเสริม  และพัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทต.โพน | ๓๐,๐๐๐ | ทต.โพน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓ | โครงการพัฒนาและส่งเสริมกลุ่มอาชีพทางการเกษตรกรรม | เพื่อจัดฝึกอบรมพัฒนาและส่งเสริมกลุ่มอาชีพทางการเกษตรกรรม ทต.โพน | ๑๑๐,๐๐๐ | ทต.โพน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๑๔

**ยุทธศาสตร์ที่ ๔** การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

๔.๒ แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยว

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖๓** | | | **พ.ศ. ๒๕๖๔** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| ๑ | โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว (งานแพรวา  พุทราหวาน) | เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานแพรวา พุทราหวาน ทต.โพน | ๕๐๐,๐๐๐ | ทต.โพน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒ | อุดหนุนกิจกรรมสภาวัฒนธรรม (เพื่อจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟและกิจกรรมต่าง ๆ) | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ  จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟและกิจกรรมต่าง ๆ ทต.โพน | ๕๕๐,๐๐๐ | ทต.โพน | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๑๕

**ยุทธศาสตร์ที่ ๕** การบริหารและการปกครอง

๕.๑ แนวทางการพัฒนาองค์กรและบุคลากรตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖๓** | | | **พ.ศ. ๒๕๖๔** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| ๑ | ค่าใช้จ่ายในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการต้อนรับคณะบุคคลที่มาเยี่ยมชม ทต.โพน | ๕๐,๐๐๐ | ทต.โพน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒ | โครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร | เพื่อเป็นการอบรมและพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรของ ทต.โพน  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ | ๑๐๐,๐๐๐ | ทต.โพน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓ | โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล | เพื่อจัดทำแผนพัฒนาของ ทต.โพน | ๒๐,๐๐๐ | ทต.โพน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๔ | โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการจัดทำและขับเคลื่อนแผนชุมชน | เพื่อจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในการจัดทำและขับเคลื่อนแผนชุมชน ทต.โพน | ๑๐,๐๐๐ | ทต.โพน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๕ | โครงการพัฒนาประสิทธิภาพองค์กรด้วย  กิจกรรม ๕ ส. | เพื่อจัดอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการทำกิจกรรม ๕ ส. ของ ทต.โพน | ๒๐,๐๐๐ | ทต.โพน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๑๖

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖๓** | | | **พ.ศ. ๒๕๖๔** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| ๖ | โครงการจัดงานเนื่องในวันสำคัญต่าง ๆ | เพื่อจัดกิจกรรมงานรัฐพิธีต่าง ๆ | ๓๗,๐๐๐ | สนามกีฬา  อ. คำม่วง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๗ | ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง | ๒๑๐,๐๐๐ | ทต.โพน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๘ | อุดหนุนโครงการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของ อปท. อำเภอคำม่วง | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของ อปท. อำเภอคำม่วง  (อบต.ดินจี่) | ๓๐,๐๐๐ | ทต.โพน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๑๗

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖๓** | | | **พ.ศ. ๒๕๖๔** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| **แผนงานบริหารงานทั่วไป (สำนักปลัด)** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๙ | วัสดุงานบ้านงานครัว | เพื่อจัดซื้อวัสดุงานบ้าน  งานครัว สำนักปลัด  ทต.โพน | ๔๐,๐๐๐ | ทต.โพน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑๐ | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | เพื่อต่อใบอนุญาตขับขี่  ทต.โพน | ๑๐,๐๐๐ | ทต.โพน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑๑ | วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | เพื่อจัดซื้อจัดจ้างป้ายไวนิล สำนักปลัด ทต.โพน | ๕๐,๐๐๐ | ทต.โพน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑๒ | วัสดุก่อสร้าง | เพื่อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง สำนักปลัด ทต.โพน | ๒๐,๐๐๐ | ทต.โพน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑๓ | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | เพื่อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สำนักปลัด ทต.โพน | ๕,๔๐๐ | ทต.โพน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๑๘

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖๓** | | | **พ.ศ. ๒๕๖๔** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| **แผนงานบริหารงานทั่วไป (สำนักปลัด)** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๑๔ | จัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ | เพื่อจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน ๑ หลัง | ๖๐,๐๐๐ | ทต.โพน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑๕ | จัดซื้อชั้นวางเอกสาร (ชั้นไม้) | เพื่อจัดซื้อชั้นวางเอกสาร (ชั้นไม้) จำนวน ๓ หลังๆ ๒,๒๐๐ บาท ขนาดกว้าง ๘๐ ซม. สูง ๑๘๐ ซม. | ๖,๖๐๐ | ทต.โพน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑๖ | จัดซื้อตู้ลิ้นชักเหล็ก ๔ ลิ้นชัก | เพื่อจัดซื้อตู้ลิ้นชักเหล็ก ๔ ลิ้นชัก จำนวน ๑ ตู้ | ๖,๐๐๐ | ทต.โพน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑๗ | จัดซื้อเต้นท์สนามโครงเหล็ก | เพื่อจัดซื้อเต้นท์สนามโครงเหล็ก ขนาด ๓x๓ เมตร จำนวน ๔ เต้นท์ๆละ ๒,๒๐๐ บาท | ๘,๘๐๐ | ทต.โพน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑๘ | จัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม | เพื่อจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม ๒๒ นิ้ว จำนวน ๓ ตัวๆละ ๒,๕๐๐ บาท | ๗,๕๐๐ | ทต.โพน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๑๙

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖๓** | | | **พ.ศ. ๒๕๖๔** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| **แผนงานบริหารงานทั่วไป (สำนักปลัด)** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๑๙ | จัดซื้อ Notebook Acer Spin SP๑๕๓-๕๔N-๕๐LA/T๐๐๕ (Gray) | เพื่อจัดซื้อ Notebook Acer Spin SP๑๕๓-๕๔N-๕๐LA/T๐๐๕ (Gray) จำนวน ๑ เครื่อง | ๒๙,๙๐๐ | ทต.โพน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๒๐

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖๓** | | | **พ.ศ. ๒๕๖๔** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| **แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๒๐ | ค่าวัสดุสำนักงาน | จัดซื้อวัสดุสำนักงานที่จำเป็นภายในหน่วยงานเทศบาลตำบลโพน | ๑๔๕,๐๐๐ | ทต.โพน | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒๑ | ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นที่จำเป็นภายในหน่วยงานเทศบาลตำบลโพน | ๓๕๕,๒๐๐ | ทต.โพน | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒๒ | ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ | จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ที่จำเป็นภายในหน่วยงานเทศบาลตำบลโพน | ๑๐๕,๐๐๐ | ทต.โพน | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒๓ | ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | จัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ที่ใช้ในงานกองคลัง | ๕,๐๐๐ | ทต.โพน | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๒๑

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖๓** | | | **พ.ศ. ๒๕๖๔** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| **แผนงานรักษาความสงบภายใน** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๒๔ | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงยานพาหนะและขนส่ง เช่น เปลี่ยนยาง เปลี่ยนแบตเตอรี่ | ๑๐,๐๐๐ | ทต.โพน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒๕ | วัสดุเครื่องแต่งกาย | เพื่อจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย | ๒๐,๐๐๐ | ทต.โพน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒๖ | วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ชุดตรวจสารเสพติด,น้ำยาเคมีดับเพลิง) | เพื่อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | ๔๐,๐๐๐ | ทต.โพน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒๗ | จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ | เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวนมีระบบฟอกอากาศขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง | ๔๗,๐๐๐ | ทต.โพน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๒๒

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖๓** | | | **พ.ศ. ๒๕๖๔** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| **แผนงานการศึกษา** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๒๘ | ซื้อวัสดุกีฬา | จัดหาวัสดุกีฬา | ๓๐,๐๐๐ | ทต.โพน | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒๙ | จัดซื้อ Notebook Acer Spin SP๑๕๓-๕๔N-๕๐LA/T๐๐๕ (Gray) | เพื่อจัดซื้อ Notebook Acer Spin SP๑๕๓-๕๔ N-๕๐LA/T๐๐๕ (Gray) จำนวน ๑ เครื่อง | ๒๙,๙๐๐ | ทต.โพน | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๒๓

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖๓** | | | **พ.ศ. ๒๕๖๔** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| **แผนงานสาธารณสุขฯ** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๓๐ | จัดซื้อจัดจ้างวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | เพื่อจัดซื้อจัดจ้างวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | ๕,๐๐๐ | ทต.โพน | กองสาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓๑ | จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง | เพื่อจัดซื้อแบตเตอรี่ ยางรถ ฯลฯ | ๑๑,๔๐๐ | ทต.โพน | กอง  สาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓๒ | จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย | เพื่อจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย | ๑๐,๐๐๐ | ทต.โพน | กอง  สาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓๓ | จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว | เพื่อจัดซื้อไม้กวาด น้ำยาล้างห้องน้ำ | ๒๐,๐๐๐ | ทต.โพน | กอง  สาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓๔ | จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | เพื่อจัดซื้อทรายอะเบทและวัคซีน | ๕๕,๐๐๐ | ทต.โพน | กอง  สาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓๕ | จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง | เพื่อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง | ๑๐,๐๐๐ | ทต.โพน | กอง  สาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓๖ | จัดซื้อจัดจ้างเพื่อบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน | เพื่อจัดซื้อจัดจ้างเพื่อบำรุงรักษาและซ่อมแซมฯ | ๕๐,๐๐๐ | ทต.โพน | กอง  สาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๒๔

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** |  | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖๓** | | | **พ.ศ. ๒๕๖๔** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| **แผนงานเคหะและชุมชน** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๓๗ | จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว | จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวที่จำเป็นภายในกองช่าง | ๑๗,๐๐๐ | ทต.โพน | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓๘ | จัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | เพื่อจัดซื้อวัสดุโฆษณา  และเผยแพร่ | ๕,๐๐๐ | ทต.โพน | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓๙ | จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย  (กองช่าง) | เพื่อจัดซื้อเสื้อผ้า,หมวก, ถุงเท้า,ถุงมือให้ จนท.ผู้ปฏิบัติงานในกองช่าง | ๑๕,๐๐๐ | ทต.โพน | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๔๐ | จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง | เพื่อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง  (กองช่าง) | ๒๐๐,๐๐๐ | ทต.โพน | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๔๑ | จัดซื้อวัสดุอื่น ๆ | เพื่อจัดซื้อสารส้ม,คลอรีน,มิเตอร์น้ำประปา) | ๔๕๐,๐๐๐ | ทต.โพน | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๔๒ | จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง | เพื่อซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งที่จำเป็นในกองช่าง | ๒๐,๐๐๐ | ทต.โพน | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๔๓ | จัดซื้อเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท | เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท ระบบอิงค์เจ็ท พิมพ์ความละเอียดไม่น้อยกว่า ๔,๘๐๐x๑,๒๐๐ dpi รองรับช่อง USB | ๒๑,๐๐๐ | ทต.โพน | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๒๕

**ยุทธศาสตร์ที่ ๕** การบริหารและการปกครอง

๕.๒ แนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของคนในสังคม

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖๓** | | | **พ.ศ. ๒๕๖๔** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| ๑ | โครงการป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ | เพื่อจัดตั้งจุดบริการประชาชน | ๑๒,๐๐๐ | ทต.โพน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒ | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานกิจกรรมต่างๆของศูนย์ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนฯ | ๑๒,๐๐๐ | ทต.โพน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓ | โครงการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนจากสาธารณภัยต่าง ๆ | เพื่อเป็นการป้องกันสาธารณภัยต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นโดยมิได้คาดหมายเอาไว้ล่วงหน้า | ๓๐,๐๐๐ | ทต.โพน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๔ | ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกิจกรรม อปพร. | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมทบทวน อปพร. ของ ทต.โพน | ๕๐,๐๐๐ | ทต.โพน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๕ | โครงการป้องกันอัคคีภัย | เพื่อเป็นการป้องกันอัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้นโดยมิได้คาดหมายเอาไว้ล่วงหน้า | ๓๐,๐๐๐ | ทต.โพน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๒๖

**ยุทธศาสตร์ที่ ๕** การบริหารและการปกครอง

๕.๓ แนวทางการป้องกันและปราบปรามปัญหายาเสพติด

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖๓** | | | **พ.ศ. ๒๕๖๔** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| ๑ | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการป้องกันปัญหายาเสพติด | ๒๐,๐๐๐ | ทต.โพน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๒๗