แผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

สำนักปลัด  เทศบาลตำบลโพน

อำเภอคำม่วง  จังหวัดกาฬสินธุ์

แผนดำเนินงานของเทศบาลตำบลโพน

วัตถุประสงค์ของแผนดำเนินงาน

๑.  เพื่อจัดทำแผนดำเนินงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ  อปท.  พ.ศ. ๒๕๕๙  (ฉบับที่ ๒) และที่แก้ไขเพิ่มเติม จนถึงฉบับปัจจุบัน

๒.  เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงานโครงการพัฒนา  และกิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในเขตเทศบาล  ประจำปี  ๒๕๖๓

๓.  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน  ในปีงบประมาณ  ๒๕๖๓  ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติงานมากขึ้น

๔.  เพื่อลดความซ้ำซ้อนของโครงการ  มีการประชุมและบูรณาการการทำงานภายในหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการในเขตเทศบาล

๕.  เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารของผู้บริหารท้องถิ่น  ในการควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ขั้นตอนการจัดทำแผนดำเนินงาน

๑.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโพน  เก็บรวบรวมข้อมูลแผนงาน  โครงการพัฒนาของเทศบาลหน่วยราชการที่เข้ามาดำเนินการ

ในเขตเทศบาลตำบลโพน

๒.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโพน  จัดทำร่างแผนดำเนินงานโดยพิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทาง

การพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลโพน  และเสนอคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลโพน

๓.  เมื่อคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลโพน  พิจารณาร่างแผนดำเนินงานแล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนดำเนินงานของเทศบาลตำบลโพน

ประโยชน์ของแผนดำเนินงาน

๑.  ช่วยลดความซ้ำซ้อนของโครงการ  มีการประสานงานและบูรณาการการทำงานทั้งในหน่วยงานและหน่วยงานอื่นที่เข้ามาดำเนินงานในเขตเทศบาลตำบลโพน

๒.  ทำให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา  และกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในปีงบประมาณ  ๒๕๖๓

๓.  ทำให้ทราบถึงแนวทางในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลโพน

๔.  แสดงถึงความสอดคล้องของแผนงาน/โครงการพัฒนากับงบประมาณรายจ่ายประจำปี

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๓

สำนักงานเทศบาลตำบลโพน  อำเภอคำม่วง  จังหัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่  ๑    ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑  แนวทางการบำรุงรักษาถนน  ปรับปรุงซ่อมแซมและก่อสร้างให้มีระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการอย่างทั่วถึงครอบคลุมทุกพื้นที่

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. ๒๕๖๒ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๓ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑ | ปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตไฟฟ้า,ประปา | ขยายเขตไฟฟ้าและประปาภายในเขตเทศบาล | ๒๐๐,๐๐๐ | ทต.โพน | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒ | บำรุงรักษาซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ซ่อมแซมถนน คสล. ลูกรังและอื่น ๆ ที่ชำรุดเสียหาย | ๕๐๐,๐๐๐ | ทต.โพน | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓ | บำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ | บำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสียหายในกองช่าง | ๒๐๐,๐๐๐ | ทต.โพน | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๑

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. ๒๕๖๒ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๓ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๔ | โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนนาคหกแขน | ขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนนาคหกแขน โครงการขยายผิวจราจรกว้าง ๒.๐๐ ม. ยาว ๓๕.๕๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๑.๐๐ ตร.ม. (ทิศเหนือ) ขยายผิวจราจรกว้าง ๒.๐๐ ม. ยาว ๓๘.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๖.๐๐ ตร.ม. (ทิศใต้) | ๓๖๑,๐๐๐ | ทต.โพน | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๕ | ดูแลตรวจสอบระบบไฟฟ้า | ตรวจสอบระบบไฟฟ้าที่ชำรุดเสียหายในเขตเทศบาล | ๒,๐๐๐ | เทศบาลตำบลโพน | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๖ | บริการทดสอบคุณภาพน้ำประปา | จัดส่งน้ำประปาภายในเขตเทศบาลเพื่อดำเนินการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาและตรวจสอบหาสารตกค้างที่อาจเป็นอันตราย | ๑๐,๐๐๐ | เทศบาลตำบลโพน | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๒

ยุทธศาสตร์ที่  ๒    ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒.๑  แนวทางการจัดสร้างสำนักงานบำบัดฟื้นฟู  รักษาทรัพยากรธรรมชาติและก่อสร้างสวนสาธารณะเพื่อใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. ๒๕๖๒ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๓ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑ | โครงการจ้างเหมาบริการ คนงานขยะมูลฝอย คนงานดูดสิ่งปฏิกูล ตลาดสดเทศบาลตำบลโพน | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการคนงานขยะมูลฝอย คนงานดูดสิ่งปฏิกูล | ๗๐๐,๐๐๐ | ทต.โพน | กอง สาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒ | โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม ศึกษาดูงานการจัดการขยะมูลฝอย | ๑๕๐,๐๐๐ | ทต.โพน | กอง สาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓ | โครงการท้องถิ่นอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ค่าป้าย ค่าอาหาร | ๕,๐๐๐ | ทต.โพน | กอง สาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๔ | โครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่าป้ายค่าอาหาร | ๕,๐๐๐ | ทต.โพน | กอง สาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๓

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. ๒๕๖๒ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๓ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๕ | โครงการจ้างเหมาเครื่องจักรปรับพื้นที่สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเครื่องจักร | ๘๐,๐๐๐ | ทต.โพน | กอง สาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๖ | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริห์ | เพื่อดูแล บำรุง ทรัพยากรธรรมชาติ | ๑๐,๐๐๐ | ทต.โพน | กอง สาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๔

ยุทธศาสตร์ที่  ๓    ด้านการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

๓.๑  แนวทางการจัดการศึกษา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. ๒๕๖๒ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๓ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑ | โครงการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ | กิจกรรมนันทนาการ แข่งขันส่งเสริมพัฒนาการเด็ก | ๓๐,๐๐๐ | ทต.โพน | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒ | จัดซื้ออาหารกลางวันให้แก่เด็กเล็ก/อนุบาล ศพด. ทต.โพน | เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารการศึกษา อาหารกลางวันเด็กเล็ก/อนุบาล ศพด. ทต.โพน | ๓๑๘,๕๐๐ | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓ | ค่าอาหารเสริม(นม)เด็กเล็ก/เด็กอนุบาล ศพด. ทต.โพน | เพื่อเป็นค่าอาหารเสริม(นม)เด็กเล็ก/เด็กอนุบาล ศพด. ทต.โพน | ๑๓๒,๑๕๘ | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๔ | ค่าอาหารเสริม(นม)เด็กเล็ก/เด็กอนุบาล/เด็กนักเรียน ชั้น ป.๑-๖ โรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคม | เพื่ออุดหนุนค่าอาหารเสริม(นม)เด็กเล็ก/เด็กอนุบาล/เด็กนักเรียน ชั้น ป.๑-๖ โรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคม | ๓๖๖,๐๐๐ | ร.ร.ชุมชนโพน พิทยาคม | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๕ | อุดหนุนการจัดซื้ออาหารกลางวันให้แก่เด็กเล็ก/เด็กอนุบาล/นักเรียนชั้น ป.๑-๖ โรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคม | เพื่ออุดหนุนการจัดซื้ออาหารกลางวันให้แก่เด็กอนุบาล/เด็กนักเรียน ชั้น ป.๑-๖ โรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคม | ๗๒๐,๐๐๐ | ร.ร.ชุมชนโพน พิทยาคม | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๕

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. ๒๕๖๒ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๓ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๖ | ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกิจกรรมการศึกษา | เบิกหักผลัดส่งงบประมาณให้ ศพด. เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการ/กิจกรรมการศึกษาตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ | ๕๐,๐๐๐ | ทต.โพน | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๗ | ซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษา ศพด.ทต.โพน | จัดหาสื่อการเรียนการสอน และวัสดุการศึกษา (รายหัว) | ๑๐๗,๑๐๐ | ศพด.วัดโพธิ์ชัยฯ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๘ | ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | จ่ายค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน | ๗๑,๑๙๐ | ศพด.วัดโพธิ์ชัยฯ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๙ | โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา | ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา | ๒,๕๐๐ | ทต.โพน | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๖

ยุทธศาสตร์ที่  ๓    ด้านการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

๓.๒  แนวทางส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรม  ประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่คู่กับสังคม  ส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. ๒๕๖๒ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๓ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑ | โครงการจัดงานวันออกพรรษา | จัดกิจกรรมการประชาสัมพันธ์งานวันออกพรรษา ทำบุญตักบาตรประกาศเกียรติคุณเชิดชูบุคคลต้นแบบ จัดนิทรรศการ | ๑๐,๐๐๐ | วัดโพธิ์ชัย บ้านโพน | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒ | โครงการจัดงานบุญกฐินประจำปี | ตั้งองค์กฐิน ทอดกฐิน | ๒๐,๐๐๐ | วัดโพธิ์ศรีวิลัย | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓ | โครงการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง | พิธีสงฆ์ ขอขมาแม่คงคา ประกวดหนูน้อยนพมาศ | ๘๐,๐๐๐ | ทต.โพน | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๔ | โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่ | ทำบุญตักบาตร ฟังพระธรรมเทศนา | ๑๐,๐๐๐ | ร.ร.ชุมชนโพนพิทยาคม | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๕ | โครงการจัดงานนมัสการพระบรมสารีริกธาตุฯ | ทำบุญตักบาตร แข่งขันกิจกรรมพระพุทธศาสนา บวชชีพราหมณ์ | ๓๐,๐๐๐ | วัดป่า รังสีปาลิวัน | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๗

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. ๒๕๖๒ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๓ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๖ | โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ | กิจกรรมรดน้ำ ขอพรผู้สูงอายุ สรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ ประกวดก่อเจดีย์ทราย | ๑๐,๐๐๐ | วัดโพธิ์ชัย บ้านโพน | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๗ | โครงการจัดงานบุญมหาชาติ(บุญเดือนสี่) | กิจกรรมประชาสัมพันธ์การจัดงานทำบุญตักบาตร แห่พระเวสสันดร | ๓๐,๐๐๐ | วัดโพธิ์ชัย บ้านโพน | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๘ | โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันเข้าพรรษา | ทำบุญตักบาตร ฟังธรรมเทศนา กิจกรรมลงนามปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษา กิจกรรม เวียนเทียน | ๑๐,๐๐๐ | วัดโพธิ์ชัย บ้านโพน | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๙ | อุดหนุนงานปริวาสกรรม | อุดหนุนวัดโพธิ์ศรีวิลัย ทำบุญตักบาตร บวชชีพราหมณ์ | ๒๐,๐๐๐ | วัดโพธิ์ศรีวิลัย | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑๐ | โครงการอุดหนุนกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน | สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มเยาวชนเทศบาลตำบลโพน เช่น ศึกษาดูงาน การจัดโครงการ | ๔๐,๐๐๐ | ทต.โพน | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๘

๘

ยุทธศาสตร์ที่  ๓    ด้านการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

๓.๓  แนวทางส่งเสริมคุณภาพอนามัย  ส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. ๒๕๖๒ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๓ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑ | โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลแพรวาคัพ | จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลแพรวาคัพ | ๑๒๐,๐๐๐ | สนามกีฬากลาง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒ | โครงการแข่งขันฟุตซอล งานมหัศจรรย์ถิ่นผู้ไทย ราชินีไหมฯ | จัดการแข่งขันฟุตซอล ตามโครงการ | ๓๕,๐๐๐ | สนาม ทต.โพน | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓ | โครงการแข่งขันแพรวาฟุตซอลลีก | จัดการแข่งขันฟุตซอลลีก | ๓๕,๐๐๐ | สนาม ทต.โพน | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๔ | โครงการการแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลตำบลโพน (EMS) | เพื่อใช้ในงานการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) ของ ทต.โพน | ๓๐,๐๐๐ | ทต.โพน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๕ | โครงการสุขาภิบาลอาหาร | เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้ในงานสุขาภิบาลอาหาร | ๒๐,๐๐๐ | ทต.โพน | กอง สาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๙

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. ๒๕๖๒ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๓ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๖ | โครงการแข่งขันฟุตบอลเทศบาล โพนคัพ | จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเทศบาล โพนคัพ | ๕๐,๐๐๐ | สนามกีฬากลาง หมู่ ๓ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๗ | โครงการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ | จัดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ชุมชน | ๑๐๐,๐๐๐ | สนามกีฬากลาง หมู่ ๓ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๘ | โครงการส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันประชาชน อ. คำม่วงสัมพันธ์ | ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันตามโครงการ | ๓๕๐๐๐ | สนามอำเภอคำม่วง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๙ | โครงการส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลแพรวาคัพ | ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันตามโครงการ | ๔๐,๐๐๐ | สนามกีฬากลาง หมู่ ๓ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑๐ | โครงการส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล ๗ คน เนินยางสัมพันธ์คัพ | ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันตามโครงการ | ๑๐,๐๐๐ | สนาม รร. เนินยาง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑๑ | โครงการส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล ๗ คนโรงพยาบาลคำม่วง | ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันตามโครงการ | ๑๐,๐๐๐ | สนาม โรงพยาบาลคำม่วง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑๒ | โครงการส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล อ. คำม่วงคัพ | ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันตามโครงการ | ๑๐,๐๐๐ | สนาม อ.คำม่วง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๑๐

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. ๒๕๖๒ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๓ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑๓ | โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ชัยบ้านโพน | ก่อสร้างสนามเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ชัยบ้านโพน | ๑๐๐,๐๐๐ | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ชัยบ้านโพน | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๑๑

ยุทธศาสตร์ที่  ๓    ด้านการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

๓.๔  แนวทางป้องกันและควบคุมโรคติดต่อไม่ให้มีการแพร่ระบาดในชุมชน

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. ๒๕๖๒ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๓ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑ | โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก | เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน โรคไข้เลือดออก | ๒๐,๐๐๐ | ทต.โพน | กองสาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒ | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน | เพื่อจัดฝึกอบรมให้ความรู้การใช้เกลือไอโอดีน | ๒๐,๐๐๐ | ทต.โพน | กองสาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๑๒

ยุทธศาสตร์ที่  ๓    ด้านการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

๓.๕  แนวทางการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  สตรี  คนพิการ  ผู้สูงอายุและผู้ป่วยเอดส์  ส่งเสริมสวัสดิการและช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบภัย

ให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพและมีคุณค่า

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. ๒๕๖๒ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๓ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑ | ช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ | เพื่อช่วยเหลือเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | ๓๐,๐๐๐ | ทต.โพน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒ | ช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้สูงอายุ | เพื่อช่วยเหลือเบี้ยสงเคราะห์ผู้สูงอายุ | ๕,๒๖๐,๘๐๐ | ทต.โพน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓ | ช่วยเหลือและสงเคราะห์ ผู้พิการ | เพื่อช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้พิการ | ๑,๓๐๕,๖๐๐ | ทต.โพน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๔ | โครงการสนับสนุนการทำกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุ | เพื่อส่งเสริมกิจกรรมต่าง ๆ ของชมรมผู้สูงอายุ ทต.โพน | ๑๐๐,๐๐๐ | ทต.โพน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๕ | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร | เพื่อจัดอบรมให้ความรู้เยาวชน | ๒๐,๐๐๐ | ทต.โพน | กองสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๖ | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ฯ | เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับผู้สำรวจข้อมูลฯ | ๔,๐๐๐ | ทต.โพน | กองสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๗ | อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขฯ | เพื่ออุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขฯ | ๒๐๐,๐๐๐ | ทต.โพน | กองสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๑๓

ยุทธศาสตร์ที่  ๔    การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

๔.๑  แนวทางการส่งเสริมอาชีพทางการเกษตร  และเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนเสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจฐานราก

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. ๒๕๖๒ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๓ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑ | โครงการช่วยเหลือประชาชน | เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชน | ๓๐,๐๐๐ | ทต.โพน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒ | โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | เพื่อจัดฝึกอบรมส่งเสริม และพัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทต.โพน | ๓๐,๐๐๐ | ทต.โพน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓ | โครงการพัฒนาและส่งเสริมกลุ่มอาชีพทางการเกษตรกรรม | เพื่อจัดฝึกอบรมพัฒนาและส่งเสริมกลุ่มอาชีพทางการเกษตรกรรม ทต.โพน | ๑๑๐,๐๐๐ | ทต.โพน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๑๔

ยุทธศาสตร์ที่  ๔    การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

๔.๒  แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยว

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. ๒๕๖๒ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๓ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑ | โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว (งานแพรวา พุทราหวาน) | เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานแพรวา พุทราหวาน ทต.โพน | ๕๐๐,๐๐๐ | ทต.โพน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒ | อุดหนุนกิจกรรมสภาวัฒนธรรม (เพื่อจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟและกิจกรรมต่าง ๆ) | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟและกิจกรรมต่าง ๆ ทต.โพน | ๕๕๐,๐๐๐ | ทต.โพน | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๑๕

ยุทธศาสตร์ที่  ๕    การบริหารและการปกครอง

๕.๑  แนวทางการพัฒนาองค์กรและบุคลากรตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. ๒๕๖๒ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๓ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑ | ค่าใช้จ่ายในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการต้อนรับคณะบุคคลที่มาเยี่ยมชม ทต.โพน | ๑๐๐,๐๐๐ | ทต.โพน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒ | โครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร | เพื่อเป็นการอบรมและพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรของ ทต.โพน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ | ๑๕๐,๐๐๐ | ทต.โพน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓ | โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล | เพื่อจัดทำแผนพัฒนาของ ทต.โพน | ๒๐,๐๐๐ | ทต.โพน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๔ | โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการจัดทำและขับเคลื่อนแผนชุมชน | เพื่อจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในการจัดทำและขับเคลื่อนแผนชุมชน ทต.โพน | ๑๐,๐๐๐ | ทต.โพน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๕ | โครงการพัฒนาประสิทธิภาพองค์กรด้วย กิจกรรม ๕ ส. | เพื่อจัดอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการทำกิจกรรม ๕ ส. ของ ทต.โพน | ๒๐,๐๐๐ | ทต.โพน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๑๖

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. ๒๕๖๒ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๓ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๖ | อุดหนุนโครงการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของ อปท. อำเภอคำม่วง | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของ อปท. อำเภอคำม่วง (ทต.นาทัน) | ๓๐,๐๐๐ | ทต.โพน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๗ | โครงการจัดงานรัฐพิธีต่าง ๆ | เพื่อจัดกิจกรรมงานรัฐพิธีต่าง ๆ | ๒๐,๐๐๐ | สนามกีฬา อ. คำม่วง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๘ | โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ | เพื่อจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ | ๕,๐๐๐ | ทต.โพน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๙ | โครงการจัดงานวันเทศบาล | เพื่อจัดกิจกรรมในวันเทศบาล ของ ทต.โพน | ๑๐,๐๐๐ | ทต.โพน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑๐ | โครงการจัดงาน วันปิยะมหาราช | เพื่อร่วมกิจกรรม วันปิยะมหาราช ที่อำเภอคำม่วง | ๒,๐๐๐ | สนามกีฬา อ. คำม่วง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑๑ | ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง | ๒๖๐,๐๐๐ | ทต.โพน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๑๗

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. ๒๕๖๒ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๓ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป (สำนักปลัด) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑๒ | วัสดุงานบ้านงานครัว | เพื่อจัดซื้อวัสดุงานบ้าน งานครัว สำนักปลัด ทต.โพน | ๔๐,๐๐๐ | ทต.โพน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑๓ | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | เพื่อต่อใบอนุญาตขับขี่ ทต.โพน | ๑๐,๐๐๐ | ทต.โพน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑๔ | วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | เพื่อจัดซื้อจัดจ้างป้ายไวนิล สำนักปลัด ทต.โพน | ๕๐,๐๐๐ | ทต.โพน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑๕ | วัสดุก่อสร้าง | เพื่อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง สำนักปลัด ทต.โพน | ๒๐,๐๐๐ | ทต.โพน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑๖ | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | เพื่อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สำนักปลัด ทต.โพน | ๕,๔๐๐ | ทต.โพน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๑๘

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. ๒๕๖๒ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๓ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑๗ | ค่าวัสดุสำนักงาน | จัดซื้อวัสดุสำนักงานที่จำเป็นภายในหน่วยงานเทศบาลตำบลโพน | ๑๔๕,๐๐๐ | ทต.โพน | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑๘ | ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นที่จำเป็นภายในหน่วยงานเทศบาลตำบลโพน | ๓๕๕,๒๐๐ | ทต.โพน | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑๙ | ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ | จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ที่จำเป็นภายในหน่วยงานเทศบาลตำบลโพน | ๑๐๕,๐๐๐ | ทต.โพน | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒๐ | ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | จัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ที่ใช้ในงานกองคลัง | ๕,๐๐๐ | ทต.โพน | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๑๙

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. ๒๕๖๒ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๓ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| แผนงานรักษาความสงบภายใน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒๑ | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงยานพาหนะและขนส่ง เช่น เปลี่ยนยาง เปลี่ยนแบตเตอรี่ | ๑๐,๐๐๐ | ทต.โพน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒๒ | วัสดุวิทยาศาสตร์เคมี (น้ำยาเคมีดับเพลิง) | เพื่อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (น้ำยาเคมีดับเพลิง) | ๓๐,๐๐๐ | ทต.โพน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒๓ | วัสดุเครื่องแต่งกาย | เพื่อจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย | ๒๐,๐๐๐ | ทต.โพน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒๔ | วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ชุดตรวจสารเสพติด) | เพื่อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | ๑๐,๐๐๐ | ทต.โพน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| แผนงานการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒๕ | ซื้อวัสดุกีฬา | จัดหาวัสดุกีฬา | ๓๐,๐๐๐ | ทต.โพน | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๒๐

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. ๒๕๖๒ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๓ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| แผนงานสาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒๖ | จัดซื้อจัดจ้างวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | เพื่อจัดซื้อจัดจ้างวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | ๕,๐๐๐ | ทต.โพน | กองสาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒๗ | จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง | เพื่อจัดซื้อแบตเตอรี่ ยางรถ ฯลฯ | ๑๑,๔๐๐ | ทต.โพน | กอง สาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒๘ | จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย | เพื่อจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย | ๑๐,๐๐๐ | ทต.โพน | กอง สาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒๙ | จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว | เพื่อจัดซื้อไม้กวาด น้ำยาล้างห้องน้ำ | ๒๐,๐๐๐ | ทต.โพน | กอง สาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓๐ | จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | เพื่อจัดซื้อทรายอะเบทและวัคซีน | ๕๕,๐๐๐ | ทต.โพน | กอง สาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓๑ | จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง | เพื่อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง | ๑๐,๐๐๐ | ทต.โพน | กอง สาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓๒ | จัดซื้อจัดจ้างเพื่อบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน | เพื่อจัดซื้อจัดจ้างเพื่อบำรุงรักษาและซ่อมแซมฯ | ๕๐,๐๐๐ | ทต.โพน | กอง สาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๒๑

๒๓

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม |  | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. ๒๕๖๒ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๓ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| แผนงานเคหะและชุมชน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓๓ | จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว | จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวที่จำเป็นภายในกองช่าง | ๑๗,๐๐๐ | ทต.โพน | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓๔ | จัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | เพื่อจัดซื้อวัสดุโฆษณา และเผยแพร่ | ๕,๐๐๐ | ทต.โพน | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓๕ | จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | เพื่อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | ๑๕๐,๐๐๐ | ทต.โพน | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. ๒๕๖๒ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๓ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
|  | แผนงานเคหะและชุมชน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓๓ | จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (กองช่าง) | เพื่อจัดซื้อเสื้อผ้า,หมวก, ถุงเท้า,ถุงมือให้ จนท.ผู้ปฏิบัติงานในกองช่าง | ๑๕,๐๐๐ | ทต.โพน | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓๔ | จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว | จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวที่จำเป็นภายในกองช่าง | ๑๗,๐๐๐ | ทต.โพน | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓๕ | จัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | เพื่อจัดซื้อวัสดุโฆษณา และเผยแพร่ | ๕,๐๐๐ | ทต.โพน | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓๖ | จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | เพื่อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | ๑๕๐,๐๐๐ | ทต.โพน | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓๗ | จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง | เพื่อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) | ๓๐๐,๐๐๐ | ทต.โพน | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓๘ | จัดซื้อวัสดุอื่น ๆ | เพื่อจัดซื้อสารส้ม,คลอรีน,มิเตอร์น้ำประปา) | ๖๕๐,๐๐๐ | ทต.โพน | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓๙ | จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง | เพื่อซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งที่จำเป็นในกองช่าง | ๒๐,๐๐๐ | ทต.โพน | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๒๓

๒๒

ยุทธศาสตร์ที่  ๕    การบริหารและการปกครอง

๕.๒  แนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของคนในสังคม

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. ๒๕๖๒ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๓ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑ | ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกิจกรรม อปพร. | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมทบทวน อปพร. ของ ทต.โพน | ๕๐,๐๐๐ | ทต.โพน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒ | โครงการป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ | เพื่อจัดตั้งจุดบริการประชาชน | ๑๒,๐๐๐ | ทต.โพน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓ | โครงการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนจากสาธารณภัยต่าง ๆ | เพื่อเป็นการป้องกันสาธารณภัยต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นโดยมิได้คาดหมายเอาไว้ล่วงหน้า | ๓๐,๐๐๐ | ทต.โพน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๔ | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานกิจกรรมต่างๆของศูนย์ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนฯ | ๑๒,๐๐๐ | ทต.โพน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๒๓

ยุทธศาสตร์ที่  ๕    การบริหารและการปกครอง

๕.๓  แนวทางการป้องกันและปราบปรามปัญหายาเสพติด

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. ๒๕๖๒ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๓ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑ | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการป้องกันปัญหายาเสพติด | ๒๐,๐๐๐ | ทต.โพน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๒๔

ภาคผนวก

๒๕

สรุปโครงการ / กิจกรรมของหน่วยงาน / ส่วนราชการอื่น

ที่ดำเนินการในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลโพน

ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๓

| ลำดับที่ | ชื่อส่วนราชการ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ๑ | ที่ว่าการอำเภอคำม่วง | ๓ | ๓๗,๐๐๐ | การดำเนินการรายละเอียดโครงการและงบประมาณเป็นของแต่ละหน่วยงาน |

๒๖

โครงการ/กิจกรรมของที่ว่าการอำเภอคำม่วง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. ๒๕๖๒ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๓ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑ ๒ ๓ | การจัดกิจกรรมรัฐพิธี -วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ (๑๒ ส.ค. ทุกปี) -วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ (๕ ธ.ค. ทุกปี) -งานรัฐพิธีที่กำหนดให้มีพิธีทางศาสนา ณ วัดประจำอำเภอ | เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ | ๓๗,๐๐๐ | วัดโพธิ์ชัย บ้านโพน | ทต.โพน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๒๗