**ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม**

**3.2 แผนงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่ตามแผน** | **โครงการ** | **ผลการดำเนินการ** | | **งบประมาณ** | | **หมายเหตุ** |
| **ได้ทำ** | **ไม่ได้ทำ** | **ตั้งไว้** | **ใช้ไป** |
| 1 | โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย | - | √ | 500,000 | - | กองสาธารณสุขประชาคม ม. 1-5 |
| 2 | โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการป้องกันปัญหายาเสพติด | - | √ | 50,000 | - | กองสำนักปลัดประชาคม ม.1-5 |
| 3 | โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก | √ | - | 20,000 | 920 | กองสาธารณสุขประชาคม ม. 1-5 |
| 4 | โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มผู้ประกอบการในงานสุขาภิบาลอาหาร | - | √ | 20,000 | - | กองสาธารณสุขประชาคม ม. 1-5 |
| 5 | โครงการจ้างเหมาเครื่องจักรปรับสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย | √ | - | 80,000 | 36,000 | กองสาธารณสุขประชาคม ม. 1-5 |
| 6 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร | - | √ | 20,000 | - | กองสาธารณสุขประชาคม ม. 1-5 |
| 7 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน | - | √ | 20,000 | - | กองสาธารณสุขประชาคม ม. 1-5 |

-20-

**ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม**

**3.3 แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่ตามแผน** | **โครงการ** | **ผลการดำเนินการ** | | **งบประมาณ** | | **หมายเหตุ** |
| **ได้ทำ** | **ไม่ได้ทำ** | **ตั้งไว้** | **ใช้ไป** |
| 1 | โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านกีฬา | - | √ | 100,000 | - | กองการศึกษา  ประชาคม  1-5 |
| 2 | โครงการส่งเสริมกิจกรรมเยาวชน | - | √ | 50,000 | - | กองการศึกษาประชาคม ม.1-5 |

-24-

**ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม**

**3.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่ตามแผน** | **โครงการ** | **ผลการดำเนินการ** | | **งบประมาณ** | | **หมายเหตุ** |
| **ได้ทำ** | **ไม่ได้ทำ** | **ตั้งไว้** | **ใช้ไป** |
| 1 | โครงการสงเคราะห์ผู้พิการหรือทุพพลภาพ | √ | - | 970,000 | 1,246,200 | สำนักปลัดประชาคม ม. 1-5 |
| 2 | โครงการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ | √ | - | 30,000 | 30,500 | สำนักปลัดประชาคม ม.1-5 |
| 3 | โครงการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ | √ | - | 4,810,000 | 5,115,100 | สำนักปลัดประชาคม ม. 1-5 |
| 4 | โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ | - | √ | 100,000 | - | สำนักปลัดประชาคม ม. 1-5 |
| 5 | โครงการตรวจเยี่ยมผู้สูงอายุ, ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ | - | √ | 30,000 | - | สำนักปลัดประชาคม ม. 1-5 |
| 6 | โครงการส่งเสริมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ | √ | - | 100,000 | 42,630 | สำนักปลัดประชาคม ม. 1-5 |
| 7 | โครงการสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน | - | √ | 100,000 | - | สำนักปลัดประชาคม ม. 1-5 |
| 8 | โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | - | √ | 50,000 | - | สำนักปลัดประชาคม ม. 1-5 |
| 9 | โครงการก่อสร้างและซ่อมแซมที่อยู่อาศัยผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส | √ | - | 50,000 | 35,000 | สำนักปลัดประชาคม ม. 1-5 |

-25-

**ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม**

**3.5 แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่ตามแผน** | **โครงการ** | **ผลการดำเนินการ** | | **งบประมาณ** | | **หมายเหตุ** |
| **ได้ทำ** | **ไม่ได้ทำ** | **ตั้งไว้** | **ใช้ไป** |
| 1 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ | - | √ | 150,000 | - | กองช่าง  ประชาคม  1-5 |
| 6 | ก่อสร้างลานจอดรถศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | - | √ | 100,000 | - | กองช่าง  ประชาคม  ม.1-5 |

-26-

**ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม**

**3.6 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่ตามแผน** | **โครงการ** | **ผลการดำเนินการ** | | **งบประมาณ** | | **หมายเหตุ** |
| **ได้ทำ** | **ไม่ได้ทำ** | **ตั้งไว้** | **ใช้ไป** |
| 1 | โครงการจัดงานประเพณี งานเทศกาลและรัฐพิธีต่างๆ | √ | - | 1,600,000 | 244,520 | กองการศึกษา  ประชาคม  1-5 |

-27-

**ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว**

**4.1 แผนงานการเกษตร**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่ตามแผน** | **โครงการ** | **ผลการดำเนินการ** | | **งบประมาณ** | | **หมายเหตุ** |
| **ได้ทำ** | **ไม่ได้ทำ** | **ตั้งไว้** | **ใช้ไป** |
| 1 | โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพทางเกษตรกรรม | √ | - | 400,000 | 44,160 | สำนักปลัด  ประชาคม  ม.1-5 |

-28-

**ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว**

**4.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่ตามแผน** | **โครงการ** | **ผลการดำเนินการ** | | **งบประมาณ** | | **หมายเหตุ** |
| **ได้ทำ** | **ไม่ได้ทำ** | **ตั้งไว้** | **ใช้ไป** |
| 2 | โครงการจัดงานพุทราหวาน สืบสานวัฒนธรรมผู้ไทยแพรวาบ้านโพน | √ | - | 500,000 | 498,774 | สำนักปลัด  ประชาคม  1-5 |
| 3 | โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ | √ | - | 50,000 | - | สำนักปลัด  ประชาคม  ม.1-5  (ไม่ได้ใช้งบประมาณ)  ส่งบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรมที่มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ |

-29-

**ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว**

**4.3 แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่ตามแผน** | **โครงการ** | **ผลการดำเนินการ** | | **งบประมาณ** | | **หมายเหตุ** |
| **ได้ทำ** | **ไม่ได้ทำ** | **ตั้งไว้** | **ใช้ไป** |
| 1 | โครงการขุดลอกฝายลำห้วยยาง | - | √ | 1,000,000 | - | กองช่าง  ประชาคม  1-5 |
| 2 | โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยกุดโง้ง | - | √ | 1,000,000 | - | กองช่าง  ประชาคม  ม.1-5 |
| 5 | โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าโอท็อป | - | √ | 500,000 | - | สำนักปลัด  ประชาคม  ม.1-5 |

-30-

**ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารการเมืองการปกครอง**

**5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่ตามแผน** | **โครงการ** | **ผลการดำเนินการ** | | **งบประมาณ** | | **หมายเหตุ** |
| **ได้ทำ** | **ไม่ได้ทำ** | **ตั้งไว้** | **ใช้ไป** |
| 1 | ฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากร | √ | - | 350,000 | 244,000 | สำนักปลัด |
| 2 | โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน/ผู้นำท้องถิ่น | - | √ | 150,000 | - | สำนักปลัดประชาคม ม.1-5 |
| 3 | จัดทำวารสารประชาสัมพันธ์กิจกรรมของเทศบาล | - | √ | 120,000 | - | สำนักปลัดประชาคม ม. 1-5 |
| 4 | จัดทำแผนพัฒนา 4 ปี และแผนชุมชน | √ | - | 50,000 | 17,820 | สำนักปลัด |
| 5 | โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ | - | √ | 200,000 | - | สำนักปลัดประชาคม ม. 1-5 |
| 6 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสำนักงานเทศบาลตำบลโพน | - | √ | 100,000 | - | กองช่าง |
| 7 | โครงการจัดกิจกรรม 5 ส | √ | - | 30,000 | 20,236 | สำนักปลัด |
| 8 | โครงการอบรมให้ความรู้เรื่อง พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 | - | √ | 10,000 | - | สำนักปลัดประชาคม ม. 1-5 |

-31-

**ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารการเมืองการปกครอง**

**5.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่ตามแผน** | **โครงการ** | **ผลการดำเนินการ** | | **งบประมาณ** | | **หมายเหตุ** |
| **ได้ทำ** | **ไม่ได้ทำ** | **ตั้งไว้** | **ใช้ไป** |
| 1 | โครงการฝึกทบทวน  อปพร. | √ | - | 50,000 | 11,610 | สำนักปลัด |
| 5 | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล | √ | - | 30,000 | 11,970 | ประชาคม ม.1-5 |
| 6 | โครงการการแพทย์ฉุกเฉิน(EMS) | √ | - | 200,000 | - | ประชาคม ม. 1-5  ดำเนินการแล้วเสร็จ  ผลการดำเนินงานมี จำนวนเคส 360 เคส  กลับบ้าน 157  นอน รพ. 198  ส่งต่อ -  เสียชีวิต -  ไม่ประสงค์ไปรพ. 3  ไม่พบเหตุ 2 |
| 7 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | - | √ | 50,000 | - | ประชาคม ม. 1-5 |
| 8 | โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎจราจรเบื้องต้น | - | √ | 30,000 | - | ประชาคม ม. 1-5 |

-32-