**ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**2. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

**2.1 แผนงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่ตามแผน** | **โครงการ** | **ผลการดำเนินการ** | | **งบประมาณ** | | **หมายเหตุ** |
| **ได้ทำ** | **ไม่ได้ทำ** | **ตั้งไว้** | **ใช้ไป** |
| 1 | โครงการหน้าบ้านน่ามอง | - | √ | 10,000 | - | กอง  สาธารณสุข  ประชาคม  ม.1-5 |
| 2 | โครงการจัดซื้อวัสดุรองรับขยะ | √ | - | 20,000 | 12,000 | กอง  สาธารณสุข |
| 3 | โครงการท้องถิ่นอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “จิตอาสาสร้างป่ารักษ์น้ำ” | √ | - | 5,000 | 500 | กอง  สาธารณสุขประชาคม  ม.1-5 |
| 4 | โครงการขุดลอกล้างรางระบายน้ำ | - | √ | 300,000 | - | กอง  สาธารณสุขประชาคม  ม.1-5 |
| 5 | โครงการบริหารจัดการ มูลฝอย | √ | - | 200,000 | 27,970 | กอง  สาธารณสุขประชาคม  ม.1-5 |
| 6 | โครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติฯ | √ | - | 5,000 | 500 | กอง  สาธารณสุขประชาคม  ม.1-5 |

-11-

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่ตามแผน** | **โครงการ** | **ผลการดำเนินการ** | | **งบประมาณ** | | **หมายเหตุ** |
| **ได้ทำ** | **ไม่ได้ทำ** | **ตั้งไว้** | **ใช้ไป** |
| 7 | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี | √ | - | 10,000 | - | กอง  สาธารณสุข/ สำนักปลัด ประชาคม  ม.1-5 |
| 8 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรถเก็บขนขยะ | √ | - | 100,000 | 130,000 | กอง  สาธารณสุข/ กองช่าง ประชาคม  ม.1-5 |
| 9 | โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน | - | √ | 100,000 | - | กองสาธารณสุข/กองช่าง ประชาคม  ม.1-5  (กันเงินงบประมาณ  ปี 2562  ดำเนินการ ปี 2563 )  งบประมาณ 100,000 บาท |

-12-